## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Berchel Joachim |  | Projet: | P_BitRuisseau | Imprévu | Analyse | Dévelopement | Test | Documentation | Meeting
| Temps total: | 14:50 | heures | Date: | 2024-11-08
Semaine | Jour | Temps [h] | Type | Description | Remarques/problèmes
45 | 2024-11-08 | 0:35 | Analyse | Écouter les instructions et lire le cahier des charges
45 | 2024-11-08 | 0:25 | Analyse | Mise en place du rapport/journal de travail
45 | 2024-11-08 | 0:40 | Analyse | Création de la planification et des maquettes
47 | 2024-11-22 | 0:20 | Meeting | Réunion pour définir le programme de la journée. Et analyser le code Rust de génération automatique du journal de travail.
47 | 2024-11-22 | 1:10 | Dévelopement | J'essaie d'effectuer la connexion MQTT
47 | 2024-11-22 | 0:15 | Analyse | Création du rapport
47 | 2024-11-22 | 0:30 | Dévelopement | Je n'arrivais pas à effectuer la connexion car je mettais le mot de passe "123" et non "321"
47 | 2024-11-22 | 0:05 | Imprévu | Problème de réseau
47 | 2024-11-22 | 0:25 | Dévelopement | Je crée une méthode séparer pour se déconnecter. J'ai un problème pour réutiliser la même option.
47 | 2024-11-22 | 0:45 | Dévelopement | J'essaie de m'abonner à un topic mais je n'arrive pas à tester si cela fonctionne et à quel topic je me suis abonné.
48 | 2024-11-29 | 0:15 | Analyse | Écouter les instructions et les décisions sur les enveloppes
48 | 2024-11-29 | 0:40 | Dévelopement | Je voulais vérifier que j'étais bien connecté au Broker mais il ne tourne pas actuellement, j'essayerai de me connecter au blue plus tard, je code l'interface utilisateur.
48 | 2024-11-29 | 0:05 | Dévelopement | Je me connecte au broker blue, j'ai trouvé l'adresse IP du broker depuis un repo créé spécialement par Philippe
48 | 2024-11-29 | 0:30 | Dévelopement | Je crée des radioBox et j'essaie de changer le BrokerIP selon ce qui est sélectionné.
48 | 2024-11-29 | 0:30 | Dévelopement | Changement du BrokerIP selon le réseau sélectionné.
48 | 2024-11-29 | 0:25 | Dévelopement | Je fais le menu d'ajout d'une musique.
48 | 2024-11-29 | 0:25 | Dévelopement | J'essaie de récupérer les informations d'un fichier mp3, je pensais que cela ne marchais pas car la taille était de 0 mais en faite mon fichier était simplement vide
48 | 2024-11-29 | 0:25 | Dévelopement | Je récupère les informations nécessaires de mon fichier.
50 | 2024-12-13 | 0:45 | Dévelopement | J'affiche les fichiers dans ma bibliothèque (sans connexion au MQTT)
50 | 2024-12-13 | 0:30 | Dévelopement | Je me connecte au broker blue avec les options donnés dans le README créé par Philippe, j'ai dû modifié un peu le code donc ça m'a pris plus de temps.
50 | 2024-12-13 | 0:35 | Dévelopement | Je règle une erreur qui faisait crash mon code et je continue la création de mon menu pour chercher les catalogues (la recherche MQTT se fera après)
50 | 2024-12-13 | 0:10 | Meeting | Évaluation des ~80% | J'ai un cours à rattraper
50 | 2024-12-13 | 0:40 | Dévelopement | J'essaie d'implémenter le code fourni pour MQTT, je n'arrive pas à comprendre la logique des enveloppes.
50 | 2024-12-13 | 0:20 | Documentation | Je crée la base du rapport
51 | 2024-12-20 | 1:05 | Dévelopement | J'essaie de donner mon catalogue quand on me le demande. J'arrive à répondre un message il faut juste que le message soit mon catalogue. J'ai réussi à l'envoyer et à le recevoir. J'ai trouvé quand faire appel à la fonction.
51 | 2024-12-20 | 0:15 | Imprévu | Répondre à une entreprise
51 | 2024-12-20 | 0:05 | Analyse | Selon l'évaluation des 80% je rajoute des détails techniques sur mes maquettes
51 | 2024-12-20 | 0:10 | Documentation | J'avance sur le rapport, reporter les maquettes, faire l'introduction.
51 | 2024-12-20 | 1:10 | Dévelopement | Je récupère le code donné par Tiago/Thomas/Philippe sur le GitHub. Je refactorise le code pour qu'il soit utilisable (code en français/Anglais - Fonction qui font 10 actions différentes). Au final j'ai créé une fonction qui écoute, elle fait appelle a une fonction qui désérialise le message pour obtenir le type du message. Ensuite je vérifie le senderId car je reçois mes propres messages. Ensuite je fais appel a une fonction qui process le message selon son type et fait appel a une fonction qui répond au type de message (si on me demande un catalogue je fais appel à la fonction "SendCatalog")
51 | 2024-12-20 | 0:40 | Dévelopement | Au clic bouton "Rechercher" une demande de catalogue est envoyé, testé avec Tiago cela fonctionne.
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM(Table2[[#This Row],[Jour]]))