## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Berchel Joachim |  | Projet: | P_BitRuisseau | Imprévu | Analyse | Dévelopement | Test | Documentation | Meeting
| Temps total: | 20:50 | heures | Date: | 2024-11-08
Semaine | Jour | Temps [h] | Type | Description | Remarques/problèmes
45 | 2024-11-08 | 0:35 | Analyse | Écouter les instructions et lire le cahier des charges
45 | 2024-11-08 | 0:25 | Analyse | Mise en place du rapport/journal de travail
45 | 2024-11-08 | 0:40 | Analyse | Création de la planification et des maquettes
47 | 2024-11-22 | 0:20 | Meeting | Réunion pour définir le programme de la journée. Et analyser le code Rust de génération automatique du journal de travail.
47 | 2024-11-22 | 1:10 | Dévelopement | J'essaie d'effectuer la connexion MQTT
47 | 2024-11-22 | 0:15 | Analyse | Création du rapport
47 | 2024-11-22 | 0:30 | Dévelopement | Je n'arrivais pas à effectuer la connexion car je mettais le mot de passe "123" et non "321"
47 | 2024-11-22 | 0:05 | Imprévu | Problème de réseau
47 | 2024-11-22 | 0:25 | Dévelopement | Je crée une méthode séparer pour se déconnecter. J'ai un problème pour réutiliser la même option.
47 | 2024-11-22 | 0:45 | Dévelopement | J'essaie de m'abonner à un topic mais je n'arrive pas à tester si cela fonctionne et à quel topic je me suis abonné.
48 | 2024-11-29 | 0:15 | Analyse | Écouter les instructions et les décisions sur les enveloppes
48 | 2024-11-29 | 0:40 | Dévelopement | Je voulais vérifier que j'étais bien connecté au Broker mais il ne tourne pas actuellement, j'essayerai de me connecter au blue plus tard, je code l'interface utilisateur.
48 | 2024-11-29 | 0:05 | Dévelopement | Je me connecte au broker blue, j'ai trouvé l'adresse IP du broker depuis un repo créé spécialement par Philippe
48 | 2024-11-29 | 0:30 | Dévelopement | Je crée des radioBox et j'essaie de changer le BrokerIP selon ce qui est sélectionné.
48 | 2024-11-29 | 0:30 | Dévelopement | Changement du BrokerIP selon le réseau sélectionné.
48 | 2024-11-29 | 0:25 | Dévelopement | Je fais le menu d'ajout d'une musique.
48 | 2024-11-29 | 0:25 | Dévelopement | J'essaie de récupérer les informations d'un fichier mp3, je pensais que cela ne marchais pas car la taille était de 0 mais en faite mon fichier était simplement vide
48 | 2024-11-29 | 0:25 | Dévelopement | Je récupère les informations nécessaires de mon fichier.
50 | 2024-12-13 | 0:45 | Dévelopement | J'affiche les fichiers dans ma bibliothèque (sans connexion au MQTT)
50 | 2024-12-13 | 0:30 | Dévelopement | Je me connecte au broker blue avec les options donnés dans le README créé par Philippe, j'ai dû modifié un peu le code donc ça m'a pris plus de temps.
50 | 2024-12-13 | 0:35 | Dévelopement | Je règle une erreur qui faisait crash mon code et je continue la création de mon menu pour chercher les catalogues (la recherche MQTT se fera après)
50 | 2024-12-13 | 0:10 | Meeting | Évaluation des ~80% | J'ai un cours à rattraper
50 | 2024-12-13 | 0:40 | Dévelopement | J'essaie d'implémenter le code fourni pour MQTT, je n'arrive pas à comprendre la logique des enveloppes.
50 | 2024-12-13 | 0:20 | Documentation | Je crée la base du rapport
51 | 2024-12-20 | 1:05 | Dévelopement | J'essaie de donner mon catalogue quand on me le demande. J'arrive à répondre un message il faut juste que le message soit mon catalogue. J'ai réussi à l'envoyer et à le recevoir. J'ai trouvé quand faire appel à la fonction.
51 | 2024-12-20 | 0:15 | Imprévu | Répondre à une entreprise
51 | 2024-12-20 | 0:05 | Analyse | Selon l'évaluation des 80% je rajoute des détails techniques sur mes maquettes
51 | 2024-12-20 | 0:10 | Documentation | J'avance sur le rapport, reporter les maquettes, faire l'introduction.
51 | 2024-12-20 | 1:10 | Dévelopement | Je récupère le code donné par Tiago/Thomas/Philippe sur le GitHub. Je refactorise le code pour qu'il soit utilisable (code en français/Anglais - Fonction qui font 10 actions différentes). Au final j'ai créé une fonction qui écoute, elle fait appelle a une fonction qui désérialise le message pour obtenir le type du message. Ensuite je vérifie le senderId car je reçois mes propres messages. Ensuite je fais appel a une fonction qui process le message selon son type et fait appel a une fonction qui répond au type de message (si on me demande un catalogue je fais appel à la fonction "SendCatalog")
51 | 2024-12-20 | 0:40 | Dévelopement | Au clic bouton "Rechercher" une demande de catalogue est envoyé, testé avec Tiago cela fonctionne.
51 | 2024-12-20 | 0:40 | Dévelopement | J'avance sur donner mon catalogue
2 | 2025-01-06 | 0:15 | Dévelopement | J'avance sur l'envoi de catalogue, cela devrait fonctionner, l'envoi du catalogue se fait après une demande de catalogue mais je ne sais pas si les autres peuvent traités le format de mon catalogue.
2 | 2025-01-10 | 2:00 | Dévelopement | Retour sur les modules (~20/30m) puis je règle un problème de sérialisation, le MediaData qui est donné ne correspondait pas avec mon idée du programme, j'avais une solution moins couteuse en ressource mais cela ne fonctionnait pas de la façon dont les autres l'avaient conçu. Je préfère sauvegarder l'emplacement des musiques plutôt que faire une copie de toutes les musiques, le constructeur du MediaData empêchait la désérialisation.
2 | 2025-01-10 | 0:35 | Dévelopement | je change ma classe MyCatalog, j'ai 2 list de MediaData dedans, une pour mes musique sur ma machine et une autre pour les musiques récupéré des catalogues, cela fonctionne.
2 | 2025-01-10 | 0:45 | Dévelopement | Je récupère les catalogues et les affiche, j'ajoute un bouton pour demander le fichier.
2 | 2025-01-10 | 0:15 | Dévelopement | Je commence à envoyer mes fichiers après demande
2 | 2025-01-11 | 0:20 | Dévelopement | J'optimise l'affichage des musiques dans ma DataGridView.
2 | 2025-01-11 | 0:20 | Dévelopement | J'envoie les fichiers sérialisé, aucun problème à faire cela mais mon code doit être compatible avec au moins une personne de la classe et ils n'ont pas maintenu la cohérence de la double sérialisation.
2 | 2025-01-11 | 0:10 | Dévelopement | Mon application peut maintenant télécharger les fichiers, cela fonctionne.
2 | 2025-01-11 | 0:30 | Dévelopement | J'optimise quelques problèmes dans mon code.
2 | 2025-01-11 | 0:10 | Analyse | Je duplique mon projet et je simule 2 clients, mon application fonctionne. Cela fonctionne donc avec toutes les personnes ayant suivi les normes d'enveloppes proposés dans le GitHub de Philippe.
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM(Table2[[#This Row],[Jour]]))